## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Conception des interfaces de base | 5
2 | Gestion des changements d'activités | 10
3 | Gestion des Random appliqués pour le fonctionnement global (score, adversaire) | 30
4 | Gérer la fin d'une saison | 10
5 | Sauvegarder dans un fichier texte / recommencer une saison | 10
TOTAL |  | 65
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Amélioration des interfaces | 5
2 | Attribuer des joueurs à chaque équipe | 5
3 | Optimisation générale de l'application | 15
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 25
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-01-30 | Début de conception de l'interface de la première activité | 3
2017-01-31 | Implentation des images des 30 équipes dans la première activité | 2
2017-02-06 | Ajustement des strings et styles appliqués à la première activité | 1
2017-02-07 | Tentative de résolution du problème qui fait crasher l'application de façon mystérieuse | 2
2017-02-12 | Suite de la tentative de réglage du crash étrange et quelques petites modifications mineures | 2
2017-02-13 | Modifications apportées aux images afin que l'application ne crash plus (et autres) | 3
2017-02-14 | Réglage du ScrollView de la première activité ainsi que du TableLayout (TableRows) | 2
TOTAL |  | 15
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-06 | Gestion de sélection d'équipe | 3
2017-03-13 | Suite de la gestion de sélection d'équipe + appel de la deuxième activité | 2
2017-03-13 | Début de la conception de la deuxième activité (ImageView lié à la sélection de la 1ère activité) | 4
14/03/2017 | Gestion des noms d'équipe dans la 2ieme activité ainsi que la fiche qui s'affiche | 2
2017-03-15 | Modifications et ajout des boutons de la deuxième activité / création du layout et classe java de la 3ieme activité | 2
2017-03-16 | Ajout du TextView des points de l'équipe / autres petites modifications (styles) | 1.5
2017-03-18 | Appel de la 3ieme activité | 1
2017-03-19 | Positionnement des widgets dans la 3ieme activité / ajout des boutons de retour à l'activité précédente | 2
2017-03-19 | Gestion de domicile/extérieur et tentative de gestion de l'adversaire | 4
2017-03-20 | Réflexion sur comment aborder le problème de sélection d'adversaire | 1
TOTAL |  | 22.5
Auto-évaluation
Note (/10) | 7.5
Comment. | Les objectifs de l'itération 2 ont été atteints, mais je n'ai toutefois pas investi tout le temps requis, soit 26 heures. La deuxième activité est en place et la troisième également. Il est possible de naviguer entre les activités sans problème. Il reste désormais à gérer tout ce qui est rattaché au Random, c'est-à-dire la gestion d'adversaire, le score des matchs et la gestion domicile/extérieur (qui est déjà faite).
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-22 | Trouver le remplacement de getResources afin de comparer les 2 images de l'activité 3 | 1
2017-03-23 | Finalisation de la gestion de sélection d'adversaire | 2
2017-03-27 | Début de la génération de scores attribués à chaque équipe à chaque match | 2
2017-03-28 | Continuation de la gestion des scores et réglage d'un bug rattaché au onCreate de la 3ieme classe java | 2
2017-03-28 | Petites retouches apportées à match.java | 1
2017-04-03 | Gestion des victoires/défaites/défaites en prolongation et début de gestion de la fiche et points | 3
2017-04-06 | Implantation d'un dialogue de confirmation pour passer de l'activité 2 à l'activité 1 | 2
2017-04-06 | Gestion de réinitialisation de la fiche et points de l'équipe lorsque l'activité 1 est rappelée | 1
2017-04-09 | Gestion de fin de saison (82 matchs joués) / autres retouches apportées | 4
TOTAL |  | 18
Auto-évaluation
Note (/10) | 8
Comment. | Les objectifs de l'itération ont été atteints. Par contre, cela ne m'a pris le temps requis pour remplir complètement l'itération (21 heures). L'application est presque terminée.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4